## Sheet1
ID_Tarefa | Data_Início | Data_Término | Dev | Tipo_Tarefa | Descrição_Técnica | Complexidade | Tempo_Estimado_Horas | Tempo_Real_Horas | Status | Sprint | Tags_Tecnológicas | Origem_Demanda | Revisado_Por | Nível_de_Testes | Bug_relacionado | Deployado_Em_Produção | Horas_Code_Review | Custo_Tarefa | Lucro_Tarefa
TSK-001 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | Joana | Feature | Feature relacionada a Node.js | Baixa | 2 | 2 | Concluída | Sprint 22 | Angular, Python, C# | Cliente | Diego | Teste e2e | Não | Sim | 2.9 | 140 | 705.00
TSK-002 | 2025-06-13 | 2025-06-22 | Joana | Spike | Spike relacionada a React | Média | 18 | 16 | Concluída | Sprint 20 | Node.js, Vue.js, TypeScript | QA | Carla | Teste e2e | Não | Sim | 1.8 | 311 | 1455.0
TSK-003 | 2025-06-07 | 2025-06-12 | Alice | Bug | Bug relacionada a PostgreSQL | Baixa | 10 | 13 | Concluída | Sprint 21 | Django, PostgreSQL, Node.js | Cliente | Gustavo | Teste Unitário | Não | Sim | 1.4 | 155 | 705.0
TSK-004 | 2025-05-26 | 2025-06-01 | Alice | Bug | Bug relacionada a TypeScript | Média | 12 | 13 | Concluída | Sprint 21 | Flask, TypeScript, PostgreSQL | Cliente | Igor | Sem teste | Sim | Não | 1.9 | 207 | 1350.0
TSK-005 | 2025-05-28 | 2025-06-01 | Joana | Bug | Bug relacionada a React | Baixa | 8 | 9 | Concluída | Sprint 22 | Vue.js, Node.js, Docker | Time Técnico | Carla | Cobertura completa | Não | Sim | 2.5 | 140 | 810.0
TSK-006 | 2025-06-05 | 2025-06-30 | Helena | Bug | Bug relacionada a Python | Alta | 50 | 53 | Em andamento | Sprint 25 | Django, Java, Vue.js | Time Técnico | Bruno | Sem teste | Sim | Não | 0 | 329 | 2355.0
TSK-007 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | Carla | Teste | Teste relacionada a TypeScript | Baixa | 8 | 8 | Concluída | Sprint 21 | Java, Node.js, Docker | Cliente | Bruno | Teste e2e | Não | Sim | 2.2 | 235 | 855.0
TSK-008 | 2025-06-13 | 2025-06-15 | Carla | Refatoração | Refatoração relacionada a Node.js | Baixa | 4 | 7 | Concluída | Sprint 20 | Vue.js, Docker, C# | Time Técnico | Gustavo | Sem teste | Sim | Sim | 0.7 | 213 | 840.0
TSK-009 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | Carla | Bug | Bug relacionada a PostgreSQL | Baixa | 6 | 6 | Concluída | Sprint 21 | Python, Vue.js, C# | QA | Gustavo | Cobertura completa | Sim | Sim | 1.3 | 170 | 750.0
TSK-010 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | Joana | Feature | Feature relacionada a PostgreSQL | Baixa | 2 | 1 | Concluída | Sprint 24 | MongoDB, Docker, TypeScript | Time Técnico | Alice | Teste e2e | Não | Sim | 1.4 | 136 | 825.0
TSK-011 | 2025-05-21 | 2025-05-25 | Helena | Teste | Teste relacionada a Python | Baixa | 8 | 7 | Concluída | Sprint 25 | C#, JavaScript, PostgreSQL | Produto | Diego | Teste e2e | Sim | Sim | 2.1 | 149 | 615.0
TSK-012 | 2025-05-23 | 2025-05-25 | Joana | Feature | Feature relacionada a PostgreSQL | Baixa | 4 | 2 | Concluída | Sprint 22 | TypeScript, Angular, Docker | QA | Gustavo | Teste Unitário | Não | Sim | 1.4 | 232 | 825.0
TSK-013 | 2025-05-05 | 2025-05-24 | Lucas | Refatoração | Refatoração relacionada a Docker | Alta | 38 | 37 | Concluída | Sprint 20 | Node.js, Angular, Python | QA | Alice | Teste Unitário | Não | Sim | 1.6 | 320 | 2175.0
TSK-014 | 2025-05-04 | 2025-05-27 | Lucas | Teste | Teste relacionada a Python | Alta | 46 | 44 | Concluída | Sprint 25 | Node.js, React, Go | Time Técnico | Helena | Teste Unitário | Não | Não | 2.4 | 218 | 2340.0
TSK-015 | 2025-06-24 | 2025-07-02 | Alice | Feature | Feature relacionada a TypeScript | Média | 16 | 19 | Em andamento | Sprint 20 | JavaScript, React, Go | Time Técnico | Bruno | Cobertura completa | Não | Não | 0 | 183 | 1290.0
TSK-016 | 2025-05-24 | 2025-06-17 | Alice | Feature | Feature relacionada a Docker | Alta | 48 | 50 | Concluída | Sprint 21 | Ruby, MongoDB, Angular | Cliente | Gustavo | Cobertura completa | Sim | Não | 1.9 | 255 | 2100.0
TSK-017 | 2025-06-20 | 2025-06-22 | Lucas | Teste | Teste relacionada a Python | Baixa | 4 | 3 | Concluída | Sprint 21 | Node.js, Vue.js, C# | Cliente | Alice | Teste e2e | Sim | Sim | 2.5 | 200 | 825.0
TSK-018 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | Lucas | Refatoração | Refatoração relacionada a PostgreSQL | Baixa | 6 | 7 | Concluída | Sprint 23 | Python, Django, Flask | Produto | Helena | Cobertura completa | Sim | Sim | 2.2 | 182 | 600.0
TSK-019 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | Joana | Teste | Teste relacionada a Docker | Baixa | 4 | 6 | Concluída | Sprint 22 | Django, Vue.js, Angular | Produto | Carla | Teste Unitário | Não | Sim | 2.3 | 202 | 765.0
TSK-020 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | Joana | Spike | Spike relacionada a Node.js | Baixa | 2 | 1 | Concluída | Sprint 21 | Ruby, React, Django | QA | Carla | Sem teste | Sim | Sim | 1.6 | 162 | 645.0
TSK-021 | 2025-06-05 | 2025-06-15 | Lucas | Refatoração | Refatoração relacionada a PostgreSQL | Média | 20 | 18 | Concluída | Sprint 21 | Django, Vue.js, Angular | QA | Helena | Cobertura completa | Não | Sim | 1.6 | 321 | 1365.0
TSK-022 | 2025-05-17 | 2025-05-26 | Lucas | Spike | Spike relacionada a Django | Média | 18 | 21 | Concluída | Sprint 20 | Go, JavaScript, Ruby | Produto | Fernanda | Teste e2e | Não | Não | 2.5 | 170 | 1065.0
TSK-023 | 2025-05-31 | 2025-06-04 | Bruna | Spike | Spike relacionada a TypeScript | Média | 8 | 9 | Concluída | Sprint 21 | Flask, JavaScript, Angular | Produto | Helena | Teste e2e | Não | Sim | 0.8 | 148 | 1155.0
TSK-024 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | Bruna | Teste | Teste relacionada a React | Baixa | 6 | 5 | Concluída | Sprint 23 | C#, PostgreSQL, Django | Produto | Helena | Teste Unitário | Sim | Sim | 1.3 | 133 | 735.0
TSK-025 | 2025-06-09 | 2025-06-11 | Bruna | Feature | Feature relacionada a Docker | Baixa | 4 | 4 | Concluída | Sprint 24 | MongoDB, Django, React | Cliente | Gustavo | Teste e2e | Sim | Não | 0.9 | 162 | 795.0
TSK-026 | 2025-05-22 | 2025-05-24 | Bruna | Bug | Bug relacionada a AWS | Baixa | 4 | 7 | Concluída | Sprint 20 | Flask, MongoDB, Python | Cliente | Fernanda | Teste Unitário | Não | Sim | 0.8 | 168 | 630.0
TSK-027 | 2025-06-16 | 2025-06-28 | Lucas | Spike | Spike relacionada a Python | Alta | 24 | 23 | Em andamento | Sprint 25 | PostgreSQL, React, Python | Time Técnico | Gustavo | Sem teste | Sim | Não | 0 | 261 | 2235.0
TSK-028 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | Bruna | Bug | Bug relacionada a AWS | Baixa | 2 | 5 | Concluída | Sprint 20 | Flask, Python, Vue.js | QA | Igor | Teste Unitário | Sim | Sim | 2.6 | 158 | 675.0
TSK-029 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | Matheus | Teste | Teste relacionada a AWS | Baixa | 2 | 0 | Concluída | Sprint 20 | Java, Django, PostgreSQL | QA | Fernanda | Teste e2e | Sim | Sim | 1.6 | 150 | 795.0
TSK-030 | 2025-05-30 | 2025-06-07 | Gustavo | Bug | Bug relacionada a Django | Média | 16 | 14 | Concluída | Sprint 24 | JavaScript, Java, Docker | Cliente | Bruno | Cobertura completa | Sim | Sim | 1.3 | 265 | 1305.0
TSK-031 | 2025-06-10 | 2025-06-19 | Alice | Teste | Teste relacionada a Docker | Média | 18 | 20 | Concluída | Sprint 23 | Vue.js, Docker, Ruby | Time Técnico | Bruno | Sem teste | Sim | Sim | 2.3 | 171 | 1260.0
TSK-032 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | Alice | Spike | Spike relacionada a PostgreSQL | Baixa | 4 | 6 | Concluída | Sprint 22 | Go, Python, JavaScript | QA | Bruno | Sem teste | Não | Sim | 2.5 | 118 | 540.0
TSK-033 | 2025-05-30 | 2025-06-03 | Matheus | Feature | Feature relacionada a TypeScript | Baixa | 8 | 9 | Concluída | Sprint 24 | Python, Django, Ruby | QA | Igor | Teste e2e | Sim | Sim | 1.7 | 121 | 495.0
TSK-034 | 2025-05-24 | 2025-06-04 | Carla | Spike | Spike relacionada a PostgreSQL | Média | 22 | 21 | Concluída | Sprint 20 | Vue.js, Docker, Flask | Produto | Helena | Teste Unitário | Sim | Sim | 1.3 | 192 | 1365.0
TSK-035 | 2025-05-05 | 2025-05-10 | Carla | Refatoração | Refatoração relacionada a Node.js | Baixa | 10 | 12 | Concluída | Sprint 23 | TypeScript, Go, Node.js | Produto | Alice | Cobertura completa | Sim | Não | 2.1 | 129 | 825.0
TSK-036 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | Bruna | Spike | Spike relacionada a TypeScript | Baixa | 6 | 8 | Concluída | Sprint 20 | React, JavaScript, Flask | Cliente | Fernanda | Teste e2e | Sim | Sim | 1.8 | 106 | 630.0
TSK-037 | 2025-05-03 | 2025-05-07 | Lucas | Feature | Feature relacionada a Django | Baixa | 8 | 11 | Concluída | Sprint 22 | TypeScript, Angular, Python | Cliente | Alice | Sem teste | Sim | Sim | 1.4 | 173 | 735.0
TSK-038 | 2025-06-03 | 2025-06-11 | Helena | Feature | Feature relacionada a React | Média | 16 | 15 | Concluída | Sprint 22 | Flask, C#, Vue.js | Produto | Fernanda | Teste e2e | Não | Sim | 0.6 | 193 | 1380.0
TSK-039 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | Carla | Feature | Feature relacionada a Django | Baixa | 2 | 0 | Em andamento | Sprint 22 | Python, Django, Docker | Cliente | Fernanda | Teste e2e | Sim | Não | 0 | 187 | 660.0
TSK-040 | 2025-06-22 | 2025-06-25 | Lucas | Teste | Teste relacionada a AWS | Baixa | 6 | 5 | Em andamento | Sprint 23 | Java, Docker, Node.js | Produto | Bruno | Teste e2e | Sim | Não | 0 | 150 | 855.0
TSK-041 | 2025-05-21 | 2025-06-02 | Matheus | Bug | Bug relacionada a TypeScript | Média | 24 | 23 | Concluída | Sprint 23 | JavaScript, Python, Vue.js | Cliente | Igor | Teste Unitário | Não | Não | 1.6 | 173 | 1170.0
TSK-042 | 2025-05-12 | 2025-05-27 | Joana | Teste | Teste relacionada a Django | Alta | 30 | 29 | Concluída | Sprint 21 | Angular, React, Python | Cliente | Diego | Cobertura completa | Não | Sim | 2.8 | 294 | 2250.0
TSK-043 | 2025-06-15 | 2025-06-20 | Gustavo | Bug | Bug relacionada a AWS | Baixa | 10 | 13 | Concluída | Sprint 21 | C#, PostgreSQL, TypeScript | Cliente | Diego | Teste Unitário | Não | Sim | 2.1 | 171 | 825.0
TSK-044 | 2025-05-08 | 2025-05-13 | Helena | Spike | Spike relacionada a Docker | Baixa | 10 | 10 | Concluída | Sprint 24 | Docker, PostgreSQL, Java | Time Técnico | Diego | Teste Unitário | Sim | Sim | 3 | 154 | 840.0
TSK-045 | 2025-06-08 | 2025-06-17 | Alice | Refatoração | Refatoração relacionada a AWS | Média | 18 | 19 | Concluída | Sprint 24 | Django, Go, Java | QA | Diego | Teste e2e | Sim | Sim | 1.8 | 177 | 1425.0
TSK-046 | 2025-06-06 | 2025-06-08 | Alice | Bug | Bug relacionada a Node.js | Baixa | 4 | 5 | Concluída | Sprint 24 | JavaScript, Vue.js, PostgreSQL | Cliente | Fernanda | Cobertura completa | Sim | Não | 1.9 | 128 | 630.0
TSK-047 | 2025-05-22 | 2025-05-25 | Matheus | Refatoração | Refatoração relacionada a PostgreSQL | Baixa | 6 | 5 | Concluída | Sprint 25 | Java, React, Docker | Time Técnico | Bruno | Teste Unitário | Não | Sim | 2.9 | 249 | 930.0
TSK-048 | 2025-06-08 | 2025-06-10 | Carla | Feature | Feature relacionada a PostgreSQL | Baixa | 4 | 4 | Concluída | Sprint 21 | Java, Django, Python | Cliente | Helena | Cobertura completa | Não | Sim | 1.8 | 198 | 735.0
TSK-049 | 2025-06-24 | 2025-06-29 | Alice | Teste | Teste relacionada a Node.js | Baixa | 10 | 10 | Em andamento | Sprint 23 | Go, Vue.js, Docker | QA | Carla | Teste e2e | Sim | Não | 0 | 118 | 825.0
TSK-050 | 2025-06-17 | 2025-06-28 | Matheus | Spike | Spike relacionada a React | Média | 22 | 23 | Em andamento | Sprint 20 | Django, Ruby, TypeScript | Cliente | Helena | Cobertura completa | Não | Não | 0 | 155 | 1230.0
TSK-051 | 2025-05-25 | 2025-06-11 | Lucas | Spike | Spike relacionada a React | Alta | 34 | 36 | Concluída | Sprint 25 | Django, Flask, React | QA | Fernanda | Teste e2e | Sim | Não | 1 | 326 | 2250.0
TSK-052 | 2025-06-05 | 2025-06-10 | Gustavo | Bug | Bug relacionada a React | Baixa | 10 | 12 | Concluída | Sprint 22 | Django, Go, C# | Cliente | Diego | Cobertura completa | Não | Sim | 2.2 | 123 | 765.0
TSK-053 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | Lucas | Teste | Teste relacionada a AWS | Baixa | 6 | 8 | Concluída | Sprint 21 | Python, Django, Ruby | Time Técnico | Alice | Cobertura completa | Não | Não | 2.4 | 109 | 495.0
TSK-054 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | Matheus | Spike | Spike relacionada a React | Baixa | 2 | 1 | Concluída | Sprint 22 | Flask, Node.js, Angular | Time Técnico | Igor | Sem teste | Sim | Sim | 0.9 | 143 | 705.0
TSK-055 | 2025-06-04 | 2025-06-07 | Joana | Teste | Teste relacionada a TypeScript | Baixa | 6 | 5 | Concluída | Sprint 21 | React, Vue.js, Django | Produto | Igor | Teste e2e | Sim | Sim | 1.1 | 162 | 840.0
TSK-056 | 2025-06-20 | 2025-06-22 | Bruna | Spike | Spike relacionada a PostgreSQL | Baixa | 4 | 3 | Concluída | Sprint 22 | C#, Ruby, Go | Time Técnico | Fernanda | Teste e2e | Não | Sim | 2.3 | 133 | 645.0
TSK-057 | 2025-05-13 | 2025-05-26 | Carla | Bug | Bug relacionada a Python | Alta | 26 | 28 | Concluída | Sprint 21 | Docker, Python, Go | Cliente | Fernanda | Sem teste | Sim | Não | 2.5 | 330 | 2205.0
TSK-058 | 2025-05-01 | 2025-05-06 | Matheus | Spike | Spike relacionada a Django | Média | 10 | 9 | Concluída | Sprint 22 | Flask, PostgreSQL, Angular | Cliente | Bruno | Teste Unitário | Não | Sim | 1.8 | 282 | 1290.0
TSK-059 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | Bruna | Refatoração | Refatoração relacionada a PostgreSQL | Média | 16 | 15 | Concluída | Sprint 21 | Django, Angular, Flask | Produto | Alice | Teste e2e | Não | Sim | 2 | 246 | 1275.0
TSK-060 | 2025-06-06 | 2025-06-11 | Lucas | Feature | Feature relacionada a Docker | Média | 10 | 9 | Concluída | Sprint 24 | Django, Flask, TypeScript | QA | Fernanda | Teste Unitário | Não | Sim | 2.8 | 199 | 1335.0
TSK-061 | 2025-06-17 | 2025-06-22 | Carla | Refatoração | Refatoração relacionada a Django | Baixa | 10 | 9 | Concluída | Sprint 25 | Ruby, Vue.js, Flask | Produto | Alice | Teste e2e | Sim | Sim | 2.9 | 117 | 600.0
TSK-062 | 2025-05-27 | 2025-06-04 | Helena | Teste | Teste relacionada a Python | Média | 16 | 17 | Concluída | Sprint 21 | Go, PostgreSQL, Ruby | Produto | Igor | Teste Unitário | Não | Sim | 1.6 | 176 | 1200.0
TSK-063 | 2025-05-01 | 2025-05-10 | Matheus | Refatoração | Refatoração relacionada a PostgreSQL | Média | 18 | 21 | Concluída | Sprint 20 | Ruby, Node.js, TypeScript | QA | Igor | Teste e2e | Não | Não | 2.6 | 257 | 1260.0
TSK-064 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | Bruna | Bug | Bug relacionada a Django | Baixa | 8 | 6 | Concluída | Sprint 23 | Docker, Angular, Vue.js | Produto | Fernanda | Teste Unitário | Não | Sim | 0.8 | 187 | 810.0
TSK-065 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | Helena | Spike | Spike relacionada a Python | Baixa | 4 | 7 | Em andamento | Sprint 20 | Go, Ruby, PostgreSQL | Cliente | Igor | Cobertura completa | Não | Não | 0 | 92 | 600.0
TSK-066 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | Matheus | Feature | Feature relacionada a Python | Baixa | 8 | 11 | Concluída | Sprint 22 | JavaScript, Vue.js, Docker | Time Técnico | Helena | Cobertura completa | Sim | Sim | 1.3 | 159 | 660.0
TSK-067 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | Lucas | Feature | Feature relacionada a Django | Baixa | 6 | 8 | Concluída | Sprint 21 | TypeScript, Ruby, Python | Produto | Fernanda | Sem teste | Sim | Sim | 0.7 | 107 | 585.0
TSK-068 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | Bruna | Bug | Bug relacionada a React | Baixa | 4 | 4 | Concluída | Sprint 20 | Python, React, C# | Cliente | Gustavo | Sem teste | Não | Sim | 2.1 | 228 | 780.0
TSK-069 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | Gustavo | Spike | Spike relacionada a React | Baixa | 2 | 0 | Concluída | Sprint 25 | Python, Angular, C# | Produto | Igor | Sem teste | Sim | Sim | 1.1 | 127 | 705.0
TSK-070 | 2025-05-23 | 2025-06-01 | Bruna | Spike | Spike relacionada a TypeScript | Média | 18 | 16 | Concluída | Sprint 20 | PostgreSQL, Flask, Vue.js | Produto | Igor | Sem teste | Sim | Sim | 2.7 | 203 | 1335.0
TSK-071 | 2025-05-15 | 2025-05-26 | Matheus | Refatoração | Refatoração relacionada a React | Média | 22 | 20 | Concluída | Sprint 22 | Angular, TypeScript, Django | Time Técnico | Bruno | Teste e2e | Sim | Sim | 2.3 | 283 | 1380.0
TSK-072 | 2025-05-16 | 2025-05-24 | Helena | Spike | Spike relacionada a Django | Média | 16 | 16 | Concluída | Sprint 21 | React, JavaScript, TypeScript | QA | Bruno | Sem teste | Sim | Sim | 2.1 | 217 | 1335.0
TSK-073 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | Gustavo | Spike | Spike relacionada a Node.js | Baixa | 2 | 1 | Concluída | Sprint 23 | Django, Ruby, PostgreSQL | Cliente | Bruno | Teste e2e | Sim | Sim | 1.5 | 143 | 555.0
TSK-074 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | Joana | Bug | Bug relacionada a PostgreSQL | Média | 14 | 16 | Concluída | Sprint 22 | Node.js, TypeScript, Ruby | Cliente | Diego | Cobertura completa | Não | Sim | 1.3 | 226 | 1260.0
TSK-075 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | Lucas | Feature | Feature relacionada a Node.js | Baixa | 4 | 3 | Concluída | Sprint 21 | React, Angular, Node.js | Produto | Diego | Sem teste | Sim | Sim | 1.2 | 160 | 825.0
TSK-076 | 2025-05-19 | 2025-05-29 | Helena | Refatoração | Refatoração relacionada a Node.js | Média | 20 | 22 | Concluída | Sprint 22 | Python, Java, Flask | Time Técnico | Gustavo | Teste Unitário | Não | Sim | 1.8 | 229 | 1320.0
TSK-077 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | Helena | Bug | Bug relacionada a Docker | Média | 14 | 14 | Concluída | Sprint 21 | PostgreSQL, TypeScript, Go | Time Técnico | Carla | Teste e2e | Sim | Não | 2.8 | 209 | 1410.0
TSK-078 | 2025-06-23 | 2025-07-05 | Alice | Refatoração | Refatoração relacionada a Docker | Alta | 24 | 27 | Em andamento | Sprint 21 | TypeScript, Docker, C# | Cliente | Carla | Sem teste | Sim | Não | 0 | 327 | 2355.0
TSK-079 | 2025-05-18 | 2025-05-23 | Bruna | Feature | Feature relacionada a Docker | Baixa | 10 | 11 | Concluída | Sprint 23 | MongoDB, Django, React | Produto | Fernanda | Cobertura completa | Não | Sim | 1.8 | 203 | 795.0
TSK-080 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | Alice | Feature | Feature relacionada a PostgreSQL | Média | 14 | 12 | Concluída | Sprint 22 | TypeScript, JavaScript, Node.js | Time Técnico | Carla | Teste e2e | Não | Não | 1.2 | 186 | 1260.0
TSK-081 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | Alice | Bug | Bug relacionada a Python | Baixa | 8 | 7 | Concluída | Sprint 25 | Django, React, Vue.js | QA | Diego | Sem teste | Sim | Sim | 3 | 149 | 840.0
TSK-082 | 2025-06-06 | 2025-06-10 | Bruna | Bug | Bug relacionada a Node.js | Média | 8 | 9 | Concluída | Sprint 20 | Flask, PostgreSQL, Angular | Time Técnico | Igor | Teste e2e | Não | Não | 2.1 | 204 | 1290.0
TSK-083 | 2025-05-01 | 2025-05-06 | Alice | Feature | Feature relacionada a PostgreSQL | Média | 10 | 9 | Concluída | Sprint 25 | JavaScript, React, C# | Produto | Gustavo | Teste e2e | Sim | Sim | 1.5 | 178 | 1305.0
TSK-084 | 2025-05-16 | 2025-05-21 | Lucas | Refatoração | Refatoração relacionada a Node.js | Baixa | 10 | 9 | Concluída | Sprint 23 | C#, Docker, TypeScript | Cliente | Gustavo | Cobertura completa | Não | Não | 1.1 | 179 | 855.0
TSK-085 | 2025-06-15 | 2025-06-26 | Lucas | Refatoração | Refatoração relacionada a Django | Média | 22 | 21 | Em andamento | Sprint 21 | Java, Node.js, C# | Time Técnico | Diego | Teste Unitário | Não | Não | 0 | 179 | 1470.0
TSK-086 | 2025-04-28 | 2025-05-03 | Joana | Bug | Bug relacionada a PostgreSQL | Baixa | 10 | 8 | Concluída | Sprint 24 | MongoDB, JavaScript, C# | Cliente | Alice | Teste Unitário | Não | Sim | 2.6 | 91 | 630.0
TSK-087 | 2025-06-09 | 2025-06-21 | Helena | Feature | Feature relacionada a PostgreSQL | Alta | 24 | 24 | Concluída | Sprint 22 | Vue.js, Node.js, Django | Time Técnico | Diego | Cobertura completa | Não | Sim | 2.2 | 351 | 2265.0
TSK-088 | 2025-05-05 | 2025-05-20 | Helena | Spike | Spike relacionada a PostgreSQL | Alta | 30 | 28 | Concluída | Sprint 25 | C#, React, MongoDB | QA | Alice | Sem teste | Sim | Sim | 1.9 | 381 | 2355.0
TSK-089 | 2025-05-31 | 2025-06-09 | Carla | Feature | Feature relacionada a Node.js | Média | 18 | 19 | Concluída | Sprint 24 | Node.js, Ruby, MongoDB | Cliente | Diego | Teste Unitário | Sim | Não | 0.9 | 138 | 1200.0
TSK-090 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | Alice | Bug | Bug relacionada a PostgreSQL | Média | 10 | 8 | Concluída | Sprint 25 | React, PostgreSQL, Go | Produto | Helena | Cobertura completa | Não | Sim | 2.8 | 218 | 1425.0
TSK-091 | 2025-06-09 | 2025-06-14 | Joana | Bug | Bug relacionada a Node.js | Baixa | 10 | 11 | Concluída | Sprint 25 | Ruby, JavaScript, Docker | QA | Carla | Sem teste | Não | Não | 2.9 | 142 | 465.0
TSK-092 | 2025-06-20 | 2025-06-22 | Joana | Feature | Feature relacionada a TypeScript | Baixa | 4 | 5 | Concluída | Sprint 24 | Docker, MongoDB, TypeScript | Produto | Igor | Cobertura completa | Sim | Sim | 0.9 | 138 | 825.0
TSK-093 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | Bruna | Bug | Bug relacionada a Python | Baixa | 6 | 7 | Concluída | Sprint 21 | TypeScript, Node.js, Ruby | Produto | Igor | Teste e2e | Sim | Sim | 0.9 | 130 | 660.0
TSK-094 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | Lucas | Bug | Bug relacionada a AWS | Baixa | 6 | 8 | Concluída | Sprint 25 | PostgreSQL, Python, MongoDB | Time Técnico | Carla | Teste e2e | Sim | Não | 2.1 | 119 | 660.0
TSK-095 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | Matheus | Refatoração | Refatoração relacionada a Node.js | Média | 8 | 7 | Concluída | Sprint 20 | Ruby, Flask, React | Time Técnico | Bruno | Teste Unitário | Sim | Sim | 1.4 | 261 | 1230.0
TSK-096 | 2025-06-24 | 2025-07-01 | Gustavo | Refatoração | Refatoração relacionada a PostgreSQL | Média | 14 | 12 | Em andamento | Sprint 23 | Python, Docker, Node.js | QA | Fernanda | Cobertura completa | Sim | Não | 0 | 190 | 1290.0
TSK-097 | 2025-05-26 | 2025-06-01 | Helena | Bug | Bug relacionada a Docker | Média | 12 | 10 | Concluída | Sprint 21 | Django, MongoDB, TypeScript | Time Técnico | Alice | Cobertura completa | Não | Sim | 2.1 | 282 | 1380.0
TSK-098 | 2025-06-15 | 2025-07-07 | Bruna | Refatoração | Refatoração relacionada a Python | Alta | 44 | 45 | Em andamento | Sprint 24 | Node.js, Django, JavaScript | QA | Gustavo | Cobertura completa | Sim | Não | 0 | 216 | 2070.0
TSK-099 | 2025-05-10 | 2025-06-04 | Bruna | Teste | Teste relacionada a Docker | Alta | 50 | 48 | Concluída | Sprint 25 | Java, Vue.js, PostgreSQL | QA | Alice | Teste e2e | Sim | Sim | 1.6 | 295 | 2370.0
TSK-100 | 2025-05-28 | 2025-06-01 | Matheus | Spike | Spike relacionada a Django | Baixa | 8 | 10 | Concluída | Sprint 23 | MongoDB, C#, Java | Produto | Carla | Teste e2e | Sim | Sim | 3 | 119 | 870.0